## wbs
Project | [7 empty] | 프로젝트 진행 시
팀장 | [7 empty] | 프로젝트 완료 시
팀원 | [7 empty] | 프로젝트 진행 전
Version
Issued date
팀원 전체
Work Break-down Structure | [8 empty] | 3월 | [14 empty] | 4월
[9 empty] | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  | 1.1.1 |  | 프로젝트 기획 초안 작성 | 팀원 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 프로젝트 초안 회의(confluence)
|  | 1.1.2 |  | 구현하고 싶은 기능 리스트 브레인 스토밍 | 팀원 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 기술검증 Test 코드(confluence)
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  | 1.2.1 |  | 프로젝트 일지 작성 | 팀원 | 매주 금요일 일지 작성
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 프로젝트 목표 확정 및 세부 내용 작성
|  | 2.1.1 |  | 프로젝트 목표 확정 | 팀원 | 2024-04-17 | 2024-04-17
| 2.2.0. | 설계
|  | 2.2.1 |  | 시스템 구성 | 팀원 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 프로젝트 계획(confluence)
|  | 2.2.2 |  |  | 팀원 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 프로젝트 계획(confluence)
|  | 2.2.3 |  |  | 팀원 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 프로젝트 계획(confluence)
3.0.0. 구현
| 3.1.0. | GUI
|  | 3.1.1 |  | 컴포넌트 배치 |  | 2024-03-20 | 2024-03-20
|  | 3.1.2 |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21
|  | 3.1.3 |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03
|  | 3.1.4 |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29
|  | 3.1.5 |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29
|  | 3.1.6 |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-03
|  | 3.1.7 |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-04
| 3.2.0 | Hand pose estimate (grab, release)
|  | 3.2.1 |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-21
|  | 3.2.2 |  |  |  | 2024-04-05
3.2.3
| 3.3.0 | Measure size
|  | 3.3.1 |  | 기술 검증 |  | 2024-03-20 | 2024-03-21
|  | 3.3.2 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05
3.3.3
| 3.4.0 | Object detection
|  | 3.4.1 |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-05
|  | 3.4.2 |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-05
|  | 3.4.3 |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-04-05
3.4.4
3.5.0 |  | etc
|  | augmentation |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20
|  | xml reader |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21
4.0.0. 연동테스트
| 4.1.0. | SLAM
|  | 4.1.1 |  |  |  | 2024-04-05
|  | 4.1.2 |  |  |  | 2024-04-05
|  | 4.1.3 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-07
|  | 4.1.4 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-07